#### Plan Trienal de la Gestión Pública / Subsecretaría de la Gestión Pública

La implementación del Plan Trienal de la Gestión Pública abarca tres años debido a que los meses anteriores a Junio de 2004 se correponden con la etapa de diagnóstico y definición del Plan, así como los meses posteriores a junio de 2007 serán dedicados a la evaluación global del Plan y a la planificación del siguiente período con los equipos que acompañarán a las autoridades entrantes. Durante estos momentos de definición y evaluación del Plan, la Subsecretaría continua desarrollando las actividades que son de su competencia.

| Programa | Objetivo | Indicadores |
| --- | --- | --- |
| Apoyo al Plan Trienal de la Gestión Pública | Coordinar el sistema de planificación y evaluación de la Subsecretaría de Gestión Pública. | Documento formulado del Plan Trienal de la gestión Pública. |
|  |  | Informe anual de gestión. |
|  | Elaborar un diagnóstico de gestión pública en los municipios de la Provincia de Buenos Aires | Informe de diagnóstico de Gestión Pública en Municipios de la Provincia de Buenos Aires. |
|  | Coordinar la gestión administrativa y financiera de la Subsecretaría de gestión Pública. | Documento instructivo de los diferentes circuitos administrativos de la Subsecretaría. |
|  |  | Grado de aceptación de los responsables de proyectos de los diferentes circuitos administrativos. |
|  |  | Grado de accesibilidad de los responsables de áreas a los recursos necesarios para lograr los objetivos propuestos |
|  |  | Logro de los objetivos del plan con el presupuesto asignado. |
|  | Establecer la política integral de comunicación institucional de la Subsecretaría. | Piezas comunicativas elaboradas y difundidas. |
|  |  | Tantos Comunicados y otros documentos de prensa difundidos como acciones relevantes para la prensa realice la Subsecretaría.. |
|  |  | Cantidad de Visitas a la página WEB. Grado de satisfacción de los usuarios internos de la página WEB |
|  | Fortalecer la relación con otras instituciones con el objetivo de enriquecer el debate sobre los ejes del Plan Trienal de la Gestión Pública y trabajar conjuntamente. | Encuentros y talleres organizados por la Subsecretaría. |
|  |  | Participación con presentación de ponencias en 6 congresos o seminarios nacionales. |
|  |  | Participación con presentación de ponencias en 2 congresos internacionales. |

Plan Trienal de la Gestión Pública

Subsecretaría de la Gestión Pública

| Eje / Objetivo | Programa | Indicadores |
| --- | --- | --- |
| EJE 1 FORTALECIMIENTO..... Promover la planificación y gestión del Estado como proyecto político y social en un contexto de progresiva y efectiva participación que consolide los valores democráticos y el proyecto nacional. | # Planificación y evaluación estatal con enfoque estratégico Proponer pautas para la planificación institucional y la evaluación de la gestión pública. | Documento rector y guías complementarias para la planificación y evaluación en el Estado Provincial Realización del 100% de las asistencias para la planificación y evaluación requeridas por organismos provinciales y municipios. |
|  | ## Diseño de la organización estatal Asistir y asesorar técnicamente a las instituciones, entidades, organismos, dependencias y/o reparticiones del Estado Provincial en el diseño estructural y funcional de las organizaciones. | Documento rector y guías complementarias para el diseño de estructuras y procesos administrativos. Documento rector y complementarios sobre comunicación institucional. Decreto rector de Diseño de Estructuras firmado por el Gobernador. Anteproyecto de Ley de Procedimientos administrativos. Respuesta al 100% de las asistencias requeridas por los organismos provinciales y municipios para el diseño de sus estructuras, la mejora en los procesos de trabajo y las estrategias comunicacionales. |
|  | ## Empleo público y carrera Estudiar y proponer la adecuación y modificación de los regímenes escalafonarios y demás normas jurídicas que rigen las relaciones laborales de la Administración Pública. Diseñar, coordinar y supervisar la carrera administrativa, en un trabajo participativo que involucre a los actores interesados. | Documento rector sobre empleo público. Presentación en la legislatura del nuevo modelo de relación de empleo público y carrera. Asistencia al 100% de los Procesos de selección y concursos requeridos formalmente por los organismos provinciales y municipios de la Provincia de Buenos Aires. Regularización de la relación de empleo público en el 90% de los organismos provinciales. |

| Eje / Objetivo | Programa | Indicadores |
| --- | --- | --- |
| Eje 2 INNOVACIONES.... Incorporar efectivamente las innovaciones de carácter transformador en el ámbito público, para aumentar su capacidad de acción. | ## Fortalecimiento de la Calidad Institucional Elaborar, proponer, controlar y evaluar los proyectos relacionados con innovaciones en la gestión pública, coordinando acciones, pautas y criterios con los organismos competentes en la ejecución de los mismos. | 100% de asistencias para la implementación de innovaciones realizadas a organismos provinciales y municipios en proporción de las formalmente solicitadas. Implementación y actualización permanente del Banco de Proyectos de Innovación de la provincia de Buenos Aires. Articulación del Banco con los bancos de mejora y experiencias exitosas de las universidades e instituciones relevantes en la materia, de Argentina y Latinoamérica. Entrega anual del Premio Provincial a la Innovación en la Gestión Pública. |

Plan Trienal de la Gestión Pública

Subsecretaría de la Gestión Pública

Plan Trienal de la Gestión Pública

Subsecretaría de la Gestión Pública

| Eje/ Objetivo | Programa | Indicadores |
| --- | --- | --- |
| EJE 3 FORMACIÓN PARA EL CAMBIO CULTURAL Formar para el cambio cultural, tanto a los funcionarios de gobierno y los agentes estatales como a los dirigentes políticos y sociales. | Programa de formación para el fortalecimiento y modernización del estado Acompañar con políticas formativas el proceso de recuperación y fortalecimiento del Estado Fortalecer las capacidades institucionales de los organismos provinciales Fortalecer procesos de análisis, comprensión, reflexión y participación de los actores estatales, sociales y políticos. | Conformación de un Consejo Académico: Realización de dos reuniones anuales y producción de documentos sobre Estado y Gestión Pública. Implementación del Programa de Formación para la Alta Dirección: 20 actividades de formación anuales. 300 actividades formativas del Componente de Apoyo a la Gestión Pública Provincial realizadas anualmente. 100% de respuesta a los requerimientos de fortalecimiento de los organismos provinciales. 100 actividades formativas del Componente Apoyo a la Gestión Pública Municipal realizadas anualmente. 50 actividades formativas del Componente Apoyo a la Gestión de las Organizaciones políticas y sociales realizadas anualmente. |
|  | Programa de estudios e investigaciones Promover estudios que fortalezcan los procesos de recuperación del Estado; Producir y organizar material documental Difundir y publicar las actividades propias del IPAP y de organizaciones afines. | Aumento en un 30 % de la cantidad de préstamos, consultas y búsquedas de material bibliográficos del Centro de Documentación. Aumento en un 20% de integrantes de la Red de Información y Documentación de la Provincia de Buenos Aires. Diseñar y editar tres Anuarios de actividades del IPAP. Tres Proyectos de investigación en convenio IPAP – CIC desarrollados en todas sus etapas. Edición periódica y sostenida del boletín electrónico IPAP Difunde. |